Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №131»

г. Уссурийска Уссурийского городского округа

П Р И К А З

17.09.2021	№ _________

Об утверждении плана мероприятий МБОУ «СОШ № 131», направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2021-2022 учебный год

На основании Указа Президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 №204 (в редакции Указ Президента Российской Федерации от 19.07.2018г. №444), приказа управления образования и молодежной политики администрации УГО от 17.09.2021 № 1123/01-02 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, на 2021/2022 учебный год» и в целях осуществления мероприятий в рамках реализации национального проекта «Образование», направленных на повышение качества образования посредством формирования функциональной грамотности обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить Коляда Наталью Ивановну, заместителя директора по УВР, школьным координатором по вопросам реализации плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2021/2022 учебный год.

  - Коляда Н.И., заместителю директора по УВР, Дегтяревой Т.В., заместителю директора по УВР, Клесовой Е.П., заместителю директора по ВР, Анисимовой А.А., заместителю директора по ВР, внести дополнения в основную образовательную программу основного общего образования МБОУ «СОШ № 131», рабочие программы педагогов по учебным предметам, программы по внеурочной деятельности в части реализации плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся.

  - Коляда Н.И., заместителю директора по УВР создать информационно- образовательный раздел по формированию функциональной грамотности на сайте образовательной организации.

- Назначить ответственными за формирование функциональной грамотности обучающихся по направлениям:

  - Читательская грамотность – Кривоносова О.А., учителя русского языка и литературы;

  - Математическая грамотность – Павлову Е.В., учителя математики;

  - Естественнонаучная грамотность – Дегтяреву Т.В., зам.директора по УВР;

  - Глобальные компетенции – Анохину С.И., зам.директора по МР;

  - Креативное мышление – Коляда Н.И., зам.директора по УВР;

  - Финансовая грамотность – Карнаухову Т.Н., учителя истории и финансовой грамотности.

- Разработать и утвердить план мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год в МБОУ «СОШ № 131» до 24 сентября 2021 года (Приложение № 1).

- Ответственным за формирование функциональной грамотности обучающихся по направлениям разработать и утвердить планы мероприятий на 2021-2022 у.г. до 24 сентября 2021г.

- Назначить ответственными за прохождением обучающимися диагностики на федеральной платформе https://fg.resh.edu.ru с целью определения уровня сформированности функциональных грамотностей:

- в 8-х классах – Коляда Н.И., заместителя директора по УВР;

- в 9-х классах – Дегтяреву Т.В., заместителя директора по УВР.

- Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор

Г.П.Соловцова

С приказом ознакомлены:	Н.И.Коляда

Т.В. Дегтярева

Е.П. Клесова

А.А. Анисимова

С.И. Анохина

Е.В. Павлова

О.А. Кривоносова

Т.Н. Карнаухова

Приложение

к приказу МБОУ «СОШ № 131»

от 17. 09. 2021 года № _______

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта), направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год в МБОУ «СОШ № 131»

Цель: создание условий (на постоянной основе) для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся.

Задачи:

- Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.

- Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.

- Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса.

- Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.

- Укрепление материально-технической базы.

- Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы.

- Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей

| № |  | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению |  | Срок выполнения отдельного действия |  | Состав участников |  |  | Ответственный |  | Прогнозируемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ № 131» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка и утверждение плана мероприятий |  | До 24 сентября 2021г. |  | Соловцова Г.П., директор; Коляда Н.И., заместитель директора по УВР, ответственная за формирование креативного мышления; Дегтярева Т.В., заместитель директора по УВР, ответственная за формирование естественнонаучной грамотности; Клесова Е.П., заместитель директора по ВР; Карнаухова Т.Н., руководитель МО учителей гуманитарно-естественнонаучного цикла, ответственная за формирование финансовой грамотности; Горбач Н.А. руководитель ШМО учителей начальной школы; |  |  |  |  | План мероприятий (дорожная карта) по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год в МБОУ «СОШ № 131» |  |  |
|  |  | (дорожной карты) по формированию и |  |  |  |  |  |  | Коляда Н.И., |  |  |  |  |
|  |  | развитию функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |  | заместитель директора по УВР Дегтярева Т.В., зам.директора по УВР |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Анисимова А.А., руководитель МО учителей лингвистического цикла; Кузьмина Т.В. руководитель МО учителей физико-математического цикла; Павлова Е.В., Ответственная за формирование матема-тической грамотности; Кривоносова О.А., Ответственная за формирование читательской грамотности; Анохина С.И., Ответственная за формирование глобальных компетенций обучающихся; |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Издание приказа о создании рабочей группы по вопросам формирования функциональной грамотности в МБОУ «СОШ № 131» |  | До 24 сентября 2021г. |  |  |  | Соловцова Г.П., директор; Коляда Н.И., заместитель директора по УВР; Дегтярева Т.В., зам.директора по УВР. | Коляда Н.И, заместитель директора по УВР; | Приказ о рабочей группе по вопросам формирования функциональной Грамотности |  |  |  |
| 3 |  | Разработка Положения о рабочей группе по вопросам формирования функциональной грамотности в МБОУ «СОШ № 131» |  | До 24сентября 2021 года |  |  |  | Соловцова Г.П., директор; Коляда Н.И., заместитель директора по УВР; Дегтярева Т.В., зам.директора по УВР. | Коляда Н.И,, заместитель директора по УВР; | Положение о рабочей группе по вопросам формирования функциональной грамотности в МБОУ «СОШ № 131» |  |  |  |
| 4 |  | Издание приказа о разработке плана мероприятий, направленных на повышение функциональной грамотности обучающихся |  | До 24 сентября 2021 г. |  |  |  | Соловцова Г.П., директор; Коляда Н.И., заместитель директора по УВР; Дегтярева Т.В., зам.директора по УВР. | Коляда Н.И,, заместитель директора по УВР; | Приказ о разработке плана мероприятий, направленных на повышение функциональной грамотности обучающихся в МБОУ «СОШ № 131» |  |  |  |
| 5 |  | Внесение дополнений в ООП ООО образовательных организаций, рабочие программы педагогов, программы по внеурочной деятельности основанных на компетентностном подходе, интеграции и межпредметных связях, способствующих развитию функциональной грамотности |  | До 01 октября 2021 г. |  |  |  | Соловцова Г.П., директор; Коляда Н.И., заместитель директора по УВР; Дегтярева Т.В., зам.директора по УВР. | Коляда Н.И,, заместитель директора по УВР; Клесова Е.П., зам.директора по ВР | Определение основных направлений работы ОО по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание рабочей группы по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ № 131» |  | До 01 октября 2021 года. |  |  |  | Соловцова Г.П., директор; Коляда Н.И., заместитель директора по УВР, ответственная за формирование креативного мышления; Дегтярева Т.В., заместитель директора по УВР, ответственная за формирование естественнонаучной грамотности; Клесова Е.П., заместитель директора по ВР; Карнаухова Т.Н., руководитель ШМО учителей гуманитарно-естественнонаучного цикла, ответственная за формирование финан-совой грамотности; Горбач Н.А. руководитель ШМО учителей начальной школы; Анисимова А.А., руководитель ШМО учителей лингвистического цикла; Кузьмина Т.В., руководитель ШМО учителей физико-математического цикла; Павлова Е.В., Ответственная за формирование математической грамотности; Кривоносова О.А., Ответственная за формирование читательской грамотности; Анохина С.И., Ответственная за формирование глобальных компетенций обучающихся; | Коляда Н.И,, заместитель директора по УВР; | Рабочая группа по вопросам формирования функциональной грамотности |  |  |  |
| 2 |  | Проведение анкетирования педагогических работников |  | До 11 октября 2020г. |  |  |  | Коляда Н.И., заместитель директора по УВР | Коляда Н.И., заместитель директора по УВР | Выявление трудностей по формированию функциональной грамотности обучающихся. Выявление имеющегося опыта по формированию функциональной грамотности на уроках, во внеурочной деятельности |  |  |  |
| 3 |  | Изучение методик и опыта международных исследований, методик оценки метапредметных результатов |  | В течение года |  |  |  | Коляда Н.И. заместитель директора по УВР | Коляда Н.И.., заместитель директора по УВР, руководители ШМО, ответственные за функциональную грамотность по направлениям | Подготовка методических рекомендаций по формированию функциональной грамотности для педагогов |  |  |  |
| 4 | Подготовка базы тестовых заданий (5-9 классы) для проверки сформированности математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности |  | Октябрь 2021 год – февраль 2022 год |  |  |  | Коляда Н.И.., заместитель директора по УВР |  | Коляда Н.И.заместитель директора по УВР | База тестовых заданий по всем направлениям функциональной грамотности |  |  |  |
| Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совещания с руководителями школьных методических объединений, с ответственными за функциональную грамотность по направлениям |  | 29 сентября 2021 год. |  |  |  | Коляда Н.И.., заместитель директора по УВР |  | Коляда Н.И.., заместитель директора по УВР | Повышение уровня информированности педагогов |  |  |  |
| 2 | Проведение обучающих семинаров по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности |  | В течение года (по плану НМС) |  |  |  | Коляда Н.И.., заместитель директора по УВР руководители ШМО, ответственные за функциональную грамотность по направлениям |  | Коляда Н.И.., заместитель директора по УВР, руководители ШМО, ответственные за функциональную грамотность по направлениям | Повышения уровня квалификации педагогов |  |  |  |
| 3 | Проведение консультаций для педагогических работников МБОУ СОШ № 131 по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности |  | В течение года |  |  |  | Коляда Н.И.., заместитель директора по УВР руководители ШМО, ответственные за функциональную грамотность по направлениям |  | Коляда Н.И.., заместитель директора по УВР, руководители ШМО, ответственные за функциональную грамотность по направлениям | Повышение уровня информированности, квалификации педагогов. |  |  |  |
| 4 | Обучение педагогов на курсах повышения квалификации |  | В течение года |  |  |  | Коляда Н.И.., заместитель директора по УВР |  | Коляда Н.И.., заместитель директора по УВР | Повышения уровня квалификации педагогов |  |  |  |
| 5 | Обобщение инновационного опыта педагогов (проведение открытых уроков) и обобщение его на заседаниях методических объединений, |  | В течение года (по плану работы школы) |  |  |  | Коляда Н.И.., заместитель директора по УВР руководители ШМО, ответственные за функциональную грамотность по направлениям |  | Коляда Н.И.заместитель директора по УВР, руководители ШМО, ответственные за функциональную грамотность по направлениям | Повышения уровня квалификации педагогов |  |  |  |
| Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования (внедрение процедур по оценке функциональной грамотности обучающихся) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностических работ с целью мониторинга уровня сформированности видов функциональной грамотности |  | Октябрь, февраль 2021- 2022 учебный год |  |  |  | Дегтярева Т.В., заместитель директора по УВР, Анохина С.И., заместитель директора по МР, руководители ШМО, ответственные за функциональную грамотность по направлениям |  | Коляда Н.И.., заместитель директора по УВР, руководители ШМО, ответственные за функциональную грамотность по направлениям | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности функциональной грамотности учащихся 8- 9 классов |  |  |  |
| 2 | Анкетирование педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности |  | Апрель 2022 года |  |  |  | Коляда Н.И., заместитель директора по УВР |  | Коляда Н.И.., заместитель директора по УВР | Аналитическая справка по результатам анкетирования |  |  |  |
| Оценка эффективности реализации мероприятий плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сравнительный анализ результатов уровня сформированности предметных умений и функциональной грамотности |  |  |  | Май-июнь 2022 года |  | Коляда Н.И.,заместитель директора по УВР |  | Коляда Н.И., заместитель директора по УВР | Аналитическая справка о динамике достижений обучающихся |  |  |  |
| 2 | Сравнительный анализ результатов анкетирования учителей |  |  |  | Июнь 2022 года |  | Коляда Н.И., заместитель директора по УВР |  | Коляда Н.И., заместитель директора по УВР | Аналитическая справка об уровне информированности педагогов и их затруднениях в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 3 | Выступление на педагогическом совете администрации и педагогических работников МБОУ СОШ № 83 |  |  |  | Август 2022года |  | Соловцова Г.П., директор Коляда Н.И., заместитель директора по УВР |  | Коляда Н.И., заместитель директора по УВР | Подведение итогов работы по формированию функциональной грамотности, определение задач на новый учебный год |  |  |  |
| Обновление форм, методов и технологий обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Использование современных технологий и методов обучения, направленных на формирование системы ключевых компетенций, логического, критического и конструктивного мышления, применение полученных знаний в учебной и практической деятельности |  |  |  | Постоянно |  | Коляда Н.И., заместитель директора по УВР руководители ШМО, ответственные за функциональную грамотность по направлениям |  | Коляда Н.И.,заместитель директора по УВР | Разработка поурочные планирования с учетом формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2 | Развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей и интеграции учебных предметов |  |  |  | Постоянно |  | Коляда Н.И.,заместитель директора по УВР руководители ШМО, ответственные за функциональную грамотность по направлениям |  | Коляда Н.И., заместитель директора по УВР | Изменения плана работы ШМО |  |  |  |
| 3 | Поэтапный переход от фронтальных форм обучения к реализации индивидуальной образовательной траектории каждого обучающегося |  |  |  | Постоянно |  | Коляда Н.И., заместитель директора по УВР руководители ШМО, ответственные за функциональную грамотность по направлениям |  | Коляда Н.И., заместитель директора по УВР | Поурочные планирования, карты ИОТ обучающихся |  |  |  |
| 4 | Обновление форм и методов обучения, направленных на установление партнерских отношений между учителем и обучающимся |  |  |  | Постоянно |  | Коляда Н.И., заместитель директора по УВР руководители ШМО, ответственные за функциональную грамотность по направлениям |  | Коляда Н.И., заместитель директора по УВР | Изменения плана работы ШМО |  |  |  |
| 5 | Совершенствование использования ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности |  |  |  | Постоянно |  | Дегтярева Т.В., замдиректора по УВР, руководители ШМО, ответственные за функциональную грамотность по направлениям |  | Дегтярева Т.В., замдиректора по УВР | Поурочные планирования |  |  |  |
| 6 | Разработка и утверждение единых требований к уроку и схемы его анализа в соответствии с содержанием Плана мероприятий ОО по формированию функциональной грамотности обучающихся |  |  |  | Январь-февраль 2022года |  | Коляда Н.И.., заместитель директора по УВР руководители ШМО, ответственные за функциональную грамотность по направлениям |  | Коляда Н.И.., заместитель директора по УВР | Требования к уроку, схема анализа урока |  |  |  |
| 7 | Разработка параметров индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) обучающегося и критериев оценки его личностного роста |  |  |  | Март-апрель 2022 года |  | Коляда Н.И.., заместитель директора по УВР руководители ШМО, ответственные за функциональную грамотность по направлениям |  | Коляда Н.И.., заместитель директора по УВР | Параметры ИОТ и критерии оценки |  |  |  |